广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目及广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目代建招标文件（第二册）

专用合同条款

合同编号：

甲    方：  广东省代建项目管理局

乙    方：

签约地点：       粤财大厦

签约时间：      年   月    日

广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目及广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目

委托代建合同

甲方：广东省代建项目管理局

乙方：

根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规和规范性文件，为保证广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目及广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目代建的顺利实施，遵循平等、公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商同意，签订本合同。

第一章

一、 词语定义

下列词语除另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.“项目”是指经省政府批准实施代建的由省政府投资新建、改建、扩建的省属非经营性项目。

2.“甲方”是指安排落实政府投资并授权代建项目的一方。

3.“乙方”是指甲方通过公开招标等方式选择的承担代建项目建设管理工作的专业化项目管理单位（又称代建单位）。

4.“使用单位”是指对代建项目提出使用功能需求，协助乙方完成项目建设工作，并在项目建成后接收、使用、管理项目的一方。

5.“代建项目部”是指由乙方组建实施具体代建工作的机构。

6.“项目负责人”是指受乙方委托，代表乙方全面履行本代建合同的负责人。在工程实施阶段，项目负责人必须常驻工地现场。

7.“正常工作”是指双方在合同中约定的代建工作。

8.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段，本合同约定期限届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期限届满的日期。

9.“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

10.“专业工作单位”是指由乙方通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、监理、施工、材料和设备供应、安装、技术服务等工作，具备相应资质的单位。

11.“不可抗力事件”是指合同当事人在订立合同时不能预见、在施工过程中不可避免发生且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括因战争、动乱、瘟疫、空中大型物体坠落、以及本合同另外约定灾难程度的风、雨、洪水、地震、海啸等自然灾害。

二、合同目的：

双方通过签订本合同确定乙方为广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目及广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目的建设管理单位（即代建单位），本合同的生效将授权乙方以其自身名义负责项目建设的组织管理工作，严格控制项目投资、工期，保证质量和安全，并在项目竣工验收后移交给使用单位。本合同的签订同时将确定甲方作为广东省代建项目管理局、乙方作为该项目代建单位在建设该项目过程中各自的权利义务，并以此明确双方的法律责任。

三、双方同意遵守《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府[2006]12号）（以下简称《管理办法》）、《关于完善省属非经营性项目代建制的意见》（粤府函[2009]96号）及《广东省省级政府投资管理暂行办法》的所有内容，如果在本合同的履行期限内，广东省政府及有关部门就广东省政府投资省属非经营性项目颁布了新的行政法规、规章、规范性文件，在甲方将新的行政法规、规章、规范性文件书面告知乙方后，双方均同意遵守其内容。

本条款所涉及行政法规、规章、规范性文件将作为本合同的附件，其内容是本合同的一部分，如双方对于其中某规定内容的理解或其效力有争议，双方同意遵守颁布方的解释。

四、依据《管理办法》，乙方认可甲方有权为实现合同目的就该项目的相关事项与乙方签订本合同。双方认同应当依法律规定、依合同约定确定本项目中甲方、乙方、使用单位的法律地位、相互之间的法律关系以及应承担的权利义务。

五、项目概况：

项目名称：广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目及广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目

估算总投资：7293万元（其中:广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目估算总投资4300万元；广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目估算总投资2993万元）。

建设地点：广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程位于广州市越秀区大通路广东省体育运动技术学院院内；广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目位于广州市白云区钟落潭镇龙潭村省船艇训练基地内东南角。

建设规模及内容：

（二）建设规模及内容：

1.广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目：拆除现有水花棚、露天跳水池及弹网房的基础上建设一座跳水水球综合训练馆，建筑面积8340平方米。

2.广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目：总建筑面积为8530平方米，其中运动员宿舍5632平方米、食堂1548平方米、康复中心1350平方米。

具体的建设规模和内容以省发展改革委批复的可行性研究报告为核心内容，以及可行性研究报告中未详细描述的保障本项目安全正常使用所必需的其他所有设施、设备和配套工程。

项目使用单位：广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目，使用单位为广东省体育运动技术学院；广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目，使用单位为广东省船艇训练基地。

六、乙方代建的主要内容：

（一）广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目：从初步设计概算批复后直至项目保修期结束、向使用单位办理完成资产移交、向使用单位及档案主管部门办理完档案移交手续之日止的建设实施阶段代建管理工作，包括但不限于以下内容：

本项目勘察设计单位、监理单位、拆除工程施工单位已由使用单位招标产生。代建单位产生后应及时签订将勘察设计、监理合同、拆除工程施工合同甲方由省体育运动技术学院变更为代建单位的合同主体变更协议，即由代建单位取代使用单位行使勘察设计、监理、拆除工程施工合同甲方的全部责权。2.使用单位已完成施工图设计文件的编制及审查工作，代建单位应接收上述相关工作成果，并按照批准的初步设计概算进行复核。

3.组织工程施工、设备和材料采购招标。
    4.办理计划、规划、土地、拆迁、施工、环保、卫生、人防、消防、水电、园林、绿化和市政等有关报批手续；

5.负责工程合同的洽谈与签订； 
    6.编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，报送省代建项目管理局和使用单位；
    7.按省发展改革部门下达的投资计划和省财政部门批准的年度基建支出预算，提出项目拨款申请送省代建项目管理局审查后报省财政部门；代编项目年度财务决算报表，并按月向省财政部门、代建项目管理部门及使用单位报送工程进度和资金使用情况；
    8.向省建设行政主管等有关主管部门报告工程质量安全情况；
    9.组织工程中间验收和竣工验收，并将验收结果报告省代建项目管理局；
    10.编制项目竣工财务决算报告，经省代建项目管理局审查后报省财政部门审批。负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续。负责按档案主管部门要求整理档案，报档案主管部门备案，并按照要求移交档案管理部门和使用单位。

（二）广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目：从项目建议书批复后直至项目保修期结束、向使用单位办理完成资产移交、向使用单位及档案主管部门办理完档案移交手续之日止的建设全过程代建管理工作。包括但不限于以下内容：

1.依据批准的项目建议书组织开展项目可行性研究报告编制及报批工作；组织开展工程勘察、设计等招标工作，并将招标投标情况和中标通知书报省代建项目管理部门备案；
    2.组织开展项目初步设计及概算的编制及报批工作；
    3.组织施工图设计文件的编制及报审工作；
    4.组织工程施工、监理和设备、材料采购招标。
    5.办理计划、规划、土地、拆迁、施工、环保、卫生、人防、消防、水电、园林、绿化和市政等有关报批手续；

6.负责工程合同的洽谈与签订； 
    7.编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，报送省代建项目管理局和使用单位；
    8.按省发展改革部门下达的投资计划和省财政部门批准的年度基建支出预算，提出项目拨款申请送省代建项目管理局审查后报省财政部门；代编项目年度财务决算报表，并按月向省财政部门、代建项目管理部门及使用单位报送工程进度和资金使用情况；
    9.向省建设行政主管等有关主管部门报告工程质量安全情况；
    10.组织工程中间验收和竣工验收，并将验收结果报告省代建项目管理局；
    11.编制项目竣工财务决算报告，经省代建项目管理局审查后报省财政部门审批。负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续。负责按档案主管部门要求整理档案，报档案主管部门备案，并按照要求移交档案管理部门和使用单位。

七、乙方承诺代建该项目的管理目标为：

1.投资控制目标：确保投资控制在政府批准的初步设计概算内，本合同另有约定的，从其约定。

2.质量控制目标：合格。

3.工期控制目标：1.广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目代建工期为签订代建合同后24个月内完成该项目的竣工验收，并移交使用单位使用；广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目代建工期为初步设计概算批复后20个月内完成该项目的竣工验收，并移交使用单位使用；2.竣工验收合格后3个月内向省财政部门申请办理项目财务决算审批手续。在6个月内按省财政部门批准的资产价值向使用单位办理资产移交手续。

依据广州市招标主管部门发布的《关于广州市建设工程施工招标有关问题的指引》（第25期）第一点之第4点关于未取得初步设计及概算批准文件不得进行施工招标的规定，若代建单位向政府审批部门报送的初步设计和概算，自报送之日起，45个日历天内未得到批复，甲方同意超出45个日历天以外的日历天数，可以作为代建工期顺延的依据。

因上述等不可预见的非自身原因导致工期延误，代建单位应于导致代建工期延误的事实发生后14个日历天内，向甲方提出书面申请，得到甲方核实确认方为有效，逾期不予认可。

4.安全生产文明施工控制目标：确保工程无人员死亡事故，确保现场安全文明达到省级文明工地标准；确保代建期内有关建设人员不违反使用单位安全监管规定。

八、双方同意，如果乙方完成上述代建目标，乙方应得到相应报酬即代建服务费，该费用以以下计算方式计算：

以省发展改革委批复的初步设计概算投资额为基数，按分段累进计算。全过程代建：20000万元部分取费费率上限为2%，超出20000万元以上部分取费费率上限为1.5%；建设实施阶段代建：20000万元部分取费费率上限为2%*0.7，超出20000万元以上部分取费费率上限为1.5%*0.7，最终金额不超过省发展改革委批复的初步设计概算中的代建服务费。

代建服务费暂定金额：大写  （小写：万元）人民币。

九、乙方确认对包括市场环境在内的所有可能影响乙方完全履行合同义务的因素都已充分了解并确信能完成管理目标；乙方亦确认已经对所有直接或间接相关的所有影响合同效力和履行的事项有充分了解。

十、乙方在代建项目的管理过程中，必须按照国家、省、市规定的基本建设程序和代建项目建设基本流程开展工作，项目全过程中的招标投标、勘察设计、监理、施工、工程验收、资产移交等在符合国家、省、市等相关专业规范和行业管理规定的同时，受本合同及合同附件的约束。

本合同的附件由以下文件组成：

1.合同履行期间双方签订的补充协议书、国家和省颁布的新的有关法律法规、规章制度及其他规范性文件；

2.中标通知书；

3.投标书及附件；

4.招标文件及附件（或描述代建项目的技术性文件）；

5.初步设计及概算审查批复文件；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府[2006]12号），《关于完善省属非经营性项目代建制的意见》（粤府函[2009]96号）；

8.《省代建局代建项目资金支付管理办法（试行）》，《省代建局代建项目工程质量管理办法（试行）》、《省代建局代建项目工程量管理办法（试行）》、《省属非经营性代建项目工程变更管理办法（试行）》、《省属非经营性代建项目建设全过程管理监督规定》（试行）、《省属非经营性代建项目建筑工程验收与使用移交管理办法》（试行）和项目代建实施过程中省代建局新制定的其他管理办法。

当合同正文与附件存在歧义或不一致时，则以合同正文的表述为准，当附件之间存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

- 代建项目建设流程

十一、代建工作必须严格履行基本建设程序，遵循初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段、验收及资产移交阶段的基本建设程序，每个环节甲乙双方严格依合同约定履行各自的职责和义务，并享有相应的权利。

十二、代建工作必须严格按照规划、国土、建设、消防、环保等有关部门的规定办理报建报批手续。乙方应严格按照国家有关规范和政府有关主管部门的规定整理报建报批资料，经甲方盖章确认后，代为办理所有报批报建手续；涉及项目使用单位产权的国有土地使用权和固定资产确权手续的，由项目使用单位在报审材料上盖章确认后由乙方代为办理。

十三、代建项目建设基本流程，包括但不限于以下流程：

- 未办理建设用地手续的代建项目，乙方代为办理建设用地的报批申请手续，完成《建设用地规划许可证》、《建设用地通知书》、《建设用地批准书》、《国有土地出让合同》、《国有土地使用证》等用地规划和权属确认手续。

- 乙方按照有关招标投法法规及批准的招标方式开展勘察设计招标工作。乙方在设计招标文件中必须明确实行限额设计，招标投标全过程接受甲方的检查、监督和指导管理。乙方在代建项目的中标设计单位的委托合同中应明确设计单位的设计工作接受甲方的审查和指导。

- 乙方根据规划部门的规划红线图和规划设计要点等，代为办理代建项目的总平面规划方案、修建性详细规划、建筑设计方案、建筑施工图、管线综合审查、排水许可等报审手续。

- 乙方办理人防意见书、卫生防疫意见书、消防意见书、环保意见书、交警意见书、污水处理意见书、余泥排放证明书、建设工程放线测量等其他相关手续后向规划部门办理《建设工程规划许可证》。

- 乙方办理代建项目初步设计的报审手续。初步设计应以批复可研为基础，未经省投资主管部门批准不得超出可研核准的使用功能、规模和标准，报审前须报请甲方和使用单位协商同意。

- 乙方办理代建项目初步设计概算的报审手续。未经省投资主管部门批准，初步设计概算不得超出批复可研的估算额度，报审前须报请甲方同意。

- 乙方按照有关招标投标法规及批准的招标方式开展工程监理招标工作。招标投标全过程接受甲方的检查、监督和指导管理。乙方在与代建项目的中标监理单位的委托合同中应明确监理单位的代建项目监理工作接受甲方的审查和指导。

- 乙方组织细化建筑施工图，完成结构施工图、水电施工图等全部施工图及结构计算书，完成节能设计，编制节能计算书，向建设主管部门申请办理代建项目施工图设计文件审查和节能审查手续。

- 甲乙双方依据批准的施工图设计文件共同委托有资质的单位审查施工图，编制工程量清单和投标限价，按照有关招标投标法规及批准的招标方式开展施工招标，乙方必须在报批初步设计和概算取得批复文件后，并在施工图审查单位完成审图程序及完成编制工程量清单、招标控制价并报送甲方确认、备案后方能进行施工招标。招标投标全过程接受甲方的检查、监督和指导管理。乙方在与代建项目的中标施工单位的委托合同中应明确，代建项目的施工全过程接受甲方的检查、监督、审查和指导，并遵循甲方制定的《省代建局代建项目工程质量管理办法》、《省代建局代建项目工程量管理办法（试行）》。

- 乙方办理代建项目质量监督登记、安全监督登记，临水临电申报等手续，按规定缴纳劳动保险统筹金、新型墙体材料专项基金及办理其他相关配套手续后申请领取《建设工程施工许可证》。

- 乙方依据国家、省市等建设法规和各专业工程管理规范，对参与代建项目的设计、监理、施工单位进行全过程统筹管理，确保代建项目的投资、质量、进度和安全等目标的实现。

- 乙方负责组织勘察、设计、施工、监理、质量监督单位按照国家及相关部门的建设工程施工质量验收标准，对代建项目各分部、分项工程，单项工程和总体工程进行竣工验收，邀请使用单位参加各阶段验收工作，验收结果报甲方备案。乙方实施有关建筑材料、机电设备采购前，需征求使用单位意见后方能进行。

- 甲方负责对代建项目进行移交验收，邀请省、市有关单位参加，并根据本合同相关条款提出验收意见。

- 乙方负责代建项目工程结算工作，工程结算经甲方初审后，由甲方报省财政部门审核；同时乙方应在项目竣工验收合格后3个月内向省财政部门申请办理项目财务决算审批手续。在6个月内按省财政部门批准的资产价值向使用单位办理资产移交手续。

- 建设项目固定资产移交由甲方负责组织使用单位、代建单位、施工、设计、监理单位组成交接小组负责。先进行项目实物移交，后进行档案资料移交。

- 甲方组织交接小组根据各类竣工验收资料和竣工图，对项目实物财产逐项核查，在确认项目实物的功能、规模、质量标准等要素与竣工验收资料和竣工图一致后，使用单位与乙方办理项目实物资产交接确认手续。

- 甲方组织使用单位对乙方的代建项目资料进行检查移交，确认所有建设工程档案资料符合工程建设档案有关规范和《中华人民共和国档案法》的有关规定后，一并将工程档案、财务档案及相关资料向使用单位和有关部门移交。使用单位需要将固定资产纳入国有资产管理产权登记的，乙方应配合。

十四、工程变更。代建过程发生工程变更时，需按照《省属非经营性代建项目工程变更管理办法（试行）》的有关规定执行。工程变更的范围包括：

1.合同中约定建设内容的调整，包括建设内容、质量或标准的修改；

2.为完成工程需要增加的建设内容；

3.工程有关部分标高、基线、位置和尺寸的更改；

4.相关工程施工组织文件内容的调整。

第三章  甲方权利与义务

十五、甲方有权审查并汇总上报乙方编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，有权对乙方的资金拨付申请提出审查意见。

十六、甲方有权对代建项目的投资控制、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题，向乙方提出整改意见和建议，乙方应予以改正。

十七、甲方有权事前审查本项目的所有招标方案和招标文件（含施工图和工程量清单），有权根据需要参与项目相关的招标投标活动。

十八、对于本合同约定的应由乙方作出的所有损失赔偿或应支付的各种违约金，甲方有权自己或代理使用单位向乙方追索。

十九、甲方有权要求乙方更换不称职的项目代建管理人员。项目代建管理机构成立后除因为死亡或严重疾病的原因外，乙方更换主要管理人员（包括项目负责人、项目副负责人和技术负责人等）必须征得甲方的同意。甲方有权对乙方拟更换的项目负责人进行考核。乙方拟更换的项目负责人不能通过甲方考核的，不得任项目负责人。

二十、甲方有权约请使用单位对代建项目进行监督，向乙方反映各种问题并有权要求乙方予以更正。

二十一、甲方和使用单位有权参与设计审查，甲方要求乙方必须对项目进行限额设计。

甲方有权对工程变更和概算调整提出审查意见。

在设计方案和概算（含概算调整）上报政府有关部门审批前，甲方有权对代建内容进行确认。

甲方有权参照已批复的可研报告对初步设计文件和施工图设计文件的建设规模、标准、内容进行符合性审查，乙方必须在报批初步设计和概算取得批复文件后，并在施工图审查单位完成审图程序及完成编制工程量清单、招标控制价并报送甲方确认、备案后方能进行施工招标。

招标控制价编制单位由甲、乙双方共同聘请有资质的工程造价咨询机构进行，其费用在批复概算中的施工图预算编制费项目列支。施工图对比可研报告、初步设计方案之间的建设内容、规模和标准的差异，专项说明所用主材的型号或参数、标准、数量的差异等内容，报甲方会同使用单位确认。

甲方有权对代建项目的全过程进行审计或审计调查，并提出审计意见和建议；乙方应根据意见和建议作出相应的调整。

二十二、甲方有权对乙方的代建管理工作进行绩效评价或考评，具体按甲方另行制订的相关办法执行。

二十三、甲方应及时向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请。

二十四、代建项目的各项报审工作应经甲方盖章确认后由乙方以其自身名义办理。

二十五、甲方应协调乙方和使用单位关系，向省发展改革、财政、监察、建设等部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违规行为及时报告有关行政主管部门。

二十六、甲方应在7个工作日内就乙方书面提交并应由甲方作出决定的事宜给予书面答复。

二十七、甲方不得超越本代建合同权利义务对乙方进行不当干预。

二十八、合同签订后，甲方应协调使用单位向乙方提供《用户需求书》

二十九、在本合同生效并履行前，甲方应组织承担或负责该项目上一阶段建设或前期建设任务的参建单位和使用单位与乙方全面移交相关资料和成果，甲方对移交工作应进行确认。

甲方应参与代建项目整体竣工验收并组织资产移交，验收工作应邀请省市有关单位参加。

第四章  乙方权利与义务

三十、乙方根据甲方或使用单位授权以及有关法律、法规的规定，代建期内享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

1.管理各类承包合同，并按规定向承包人支付承包费；

2.对项目建设资金的使用进行管理；

3.与有关单位商定处理保修、返修内容和费用；

4.进行项目各参与方的协调工作；

5.乙方有权拒绝甲方超越本代建合同义务对乙方进行的不当干预。

三十一、乙方有权取得代建服务费或其他约定费用，并有权按约定从项目投资节余额中获取奖励金。

三十二、乙方必须按以下方式向甲方提交银行履约保函：

根据省政府粤府〔2006〕12号、粤府函〔2009〕96号文件规定，中标的代建单位必须按项目总投资额的10%向省代建项目管理局提交履约保函。

1.广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目属于建设实施阶段代建，其合同履约保函按批复概算总投资的10%计取，一次性全额缴齐。在发放中标通知后15日内并在签订代建合同前，乙方按上述规定向甲方提交履约保函。

2.广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目属于全过程代建，按有关规定分两次提交银行履约保函：在发出中标通知书后15日历天内并在签订代建合同前，乙方应一次性向甲方提交项目立项批准总投资额的3％银行履约保函；在初步设计概算批复后15日历天内乙方应一次性向甲方提交项目批准概算额的7％银行履约保函，若乙方不能如期提交，视同乙方合同违约，甲方保留终止代建合同的权力，乙方不得再启动后续工作。如乙方在代建合同约定的期限内，提前完成代建合同所有约定的建设内容及义务，乙方有权要求甲方按照提前完成的时间，以及省财政部门的项目决算投资审核意见，解除履约保函的约定义务。

不论因为何种原因，如在担保方出具的履约保函确定的保证期间结束前2个月，一方或双方判断在担保方出具的履约保函确定的保证期限前无法完成代建合同所有约定的建设内容及义务（包括省财政主管部门已批复乙方上报的竣工财务决算），双方应当及时协商，乙方必须在距离担保方出具的履约保函确定的保证期间结束前1个月前向甲方提供新的银行履约保函，或原担保方同意原履约保函保证期间延长的书面文件。

三十三、乙方应依据投标文件及时选派具有相应资质、素质和较强能力的管理人员组建代建项目部，代建项目部必须配置专职执业造价工程师，负责代建项目投资控制，参与合同管理以及本代建项目工程造价方面的各类事项。并在代建合同签订后5个工作日内将代建项目部主要成员名单报甲方确认。在合同履行过程中，乙方不得使用未经甲方确认的人员从事项目管理工作。

三十四、代建合同签订后10个工作日内，乙方应编制项目代建管理实施计划报甲方确认。如遇客观原因确需推迟，应经甲方同意。乙方应向甲方和使用单位提出项目运行管理方案，组织运行管理人员的培训。

三十五、乙方必须要求设计单位实行限额设计，确保投资控制在经批准的投资估算和初步设计概算内，初步设计及概算经甲方和使用单位进行代建内容确认，并通过省有关主管审批部门批准后，乙方应及时组织施工图设计文件的编制及报审工作。施工图设计文件经施工图审查单位审查通过后，需经过乙方、使用单位、甲方盖章确认，作为编制工程量清单、招标控制价及进行施工招标的依据。甲方盖章确认后，需留存一份备案。

乙方应确保施工招标时工程量清单编制的准确性，防止潜在投标人的不平衡报价。因乙方未能准确编制工程量清单而造成不平衡报价，导致超概算的，乙方应对超出部分承担赔偿责任。

三十六、乙方负责组织开展工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购等招标工作，乙方在组织招标前，应将招标文件、根据已备案的施工图设计文件编制的工程量清单报甲方备案，甲方如有异议，应在5个工作日内回复；在招标工作完成后，应将招标投标情况和中标通知书报甲方备案。

乙方的招标公告应当在广东省发展改革委《关于指定发布招标公告媒体通知》（粤计法〔2003〕806号）规定的媒体上发布，并采用广州建设工程交易中心最新出台的标准版本。

三十七、因技术、水文、地质等原因确须进行重大设计变更的，由项目设计单位填写设计变更单，并经乙方、监理单位、施工单位签署意见后，由乙方报甲方审查核准。工程变更涉及动用基本预备费的，应书面征询甲方的意见，得到批准后再组织实施。上述设计变更应符合《省属非经营性代建项目工程变更管理办法（试行）》的有关规定。

三十八、代建项目的所有各项包括计划、拆迁、施工、水电在内的报审工作或手续应当在甲方盖章确认后由乙方负责办理（使用单位已办理完成的除外）。

法律法规规定必须由使用单位办理的如规划、土地、建设、环保、消防、人防、园林、绿化、市政、地震、防雷等报审工作，乙方应当及时报使用单位盖章确认后由乙方代为办理。

三十九、乙方负责各专业工程合同的洽谈与签订，合同版本应当采用有关部门提供的最新的标准版本，并将签订的有关合同于5个工作日内报甲方备案。

乙方应依法依规管理好各专业工作单位。

四十、乙方负责编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，报送甲方和使用单位。

四十一、乙方应根据进度按月向甲方提出投资计划申请和工程进度计划，按省发展改革部门下达的投资计划和省财政部门批准的年度基建支出预算，乙方可提出项目拨款申请送甲方审查后报省财政部门。

四十二、乙方须编制项目年度财务决算报表，并应在每月6日前（遇节假日顺延）以工作月报和专项报告的书面形式向省财政部门、甲方汇报代建工作进展情况和资金使用情况。乙方应采用甲方提供的信息采集格式填报，包括但不限于以下内容：单位工程和分部工程的工程进度、造价、质量、安全、重大事项、设计变更、签证及洽商等。

四十三、乙方应按时向省建设行政主管等有关主管部门报告工程质量安全情况。

四十四、乙方负责在代建期间对项目已完工程的保护和照管工作，保护期间如发生工程损坏由乙方负责维修；乙方须按甲方或使用单位要求保持施工现场和已完工程的整洁干净。

四十五、乙方遵守涉及项目的保密规定，未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

四十六、在代建期间，乙方应为其在本项目工作的员工（含临时工）购买人身意外保险。

四十七、乙方与施工等专业工作单位签订的合同必须包含以下内容或遵守以下约定：

1.应规定其为本项目工作的员工按时足额发放工资；

2.应规定其为本项目工作的员工（含临时工）购买人身意外保险；

3.应规定其预付的工程预付款不得超过乙方向甲方提交的银行履约保函确定的数额；

4.应规定每月集中办理一次乙方建设资金进度款的支付；

5.应规定各专业工作单位工程质量保修期和质量保修金按国家规定执行；

6.应规定不允许其将其承担的建设任务转包和违法分包；

7.乙方在施工招标时，对外供水、外强电、外供气专业工程，不得纳入施工总包招标中，由乙方直接进行专业工程招标。

8.应规定其签订的合同应使用国家相关部门颁布的标准格式文本。

四十八、对于本合同约定的属于各专业工作单位义务的内容，乙方应切实采取措施保证各专业工作单位履行。

四十九、乙方应负责组织工程中间验收、单项工程验收和总体工程竣工验收，并将验收结果报告甲方备案。

在各阶段验收时，乙方应邀请使用单位参加并要求其按照项目审批部门批准的使用要求和使用功能配置提出意见。

五十、乙方应按照《转发财政部、建设部关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（粤财建[2005]11号）和省财政厅《关于进一步做好省级财政性投资评审工作有关事项的通知》（粤财建[2009]148号）的有关要求开展工程竣工结算工作。乙方编制完成工程竣工结算报告报甲方审查后，报省财政厅审核。

乙方有接受甲方进行全过程审计或审计调查的义务。乙方应积极配合甲方的审计工作，提供必要的办公场所、条件及有关资料，对甲方审计意见和合理建议应予以采纳，并进行整改。

乙方应按照省财政厅规定，开展代建项目绩效评价工作，具体按甲方另行制订的相关办法执行。

五十一、乙方应在竣工验收合格后3个月内完成工程结算及财务决算的编制、报审工作，经甲方审查后报省财政部门审批，申请办理财务决算。自工程竣工验收合格之日起6个月内，乙方应负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交并按省财政部门批准的资产价值向使用单位办理资产移交手续。

五十二、在向使用单位移交资产前，如果因不可归责于乙方的原因发生的事件或行为（如不可抗力）导致项目工程遭到损失或必然遭受损失，乙方有义务及时通知甲方并在其能力范围内采取必要措施防止或减少损失的产生或扩大。否则乙方应就该扩大的损失承担责任。

第五章   建设资金、代建服务费、建设单位管理费的支付

五十三、建设资金（不含代建服务费）

1.有关建设资金的报审报批和拨付程序、办法按照《广东省省级财政性投资民用建筑项目管理暂行办法》（粤府办[2001]4号）、《省级基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》（粤府办[2000]41号）、《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府[2006]12号）和《省代建局代建项目资金支付管理办法（试行）》等规定执行。

2.乙方申请支付的工程预付款总额不得超过乙方提交的履约保函确定的数额。

3.劳动保险统筹金和新型墙体材料专项基金，由乙方申请拨付至其专门设立的项目建设资金专用账户。劳动保险统筹金视同预付款从相应月份施工进度款中扣回；新型墙体材料专项基金在工程竣工时转为工程款，若因乙方或施工单位原因该款被罚没，一切责任由乙方自负。

4．乙方动用预备费应事先征得甲方同意。

5.工程结算经省财政主管部门审批后28日历天内，向省财政部门申请办理付款至项目最终结算价的95%。

6.保修期届满后28日历天内，结清项目最终决算价的剩余资金。

五十四、代建服务费的支付：

1.代建服务费拨付报审报批程序、步骤、方法和原则与建设资金相同。乙方应按本条2-5款规定的支付比例和时间直接向省财政部门申请拨付代建服务费。

2.本合同签订并在项目代建管理实施计划书经甲方确认后14日历天内，可申请拨付代建服务费金额的20%。

3.签订主体结构施工合同后14日历天内，可申请拨付代建服务费金额的30%。

4.工程竣工验收交付使用起14日历天内，可申请拨付代建服务费金额的40%。

5.工程保修责任期满后14日历天内，可申请拨付代建服务费金额的10%。

五十五、节余资金奖励的计算方法：

1.节余资金奖励计算办法：节余资金奖励金额=节余资金金额×10%。

2.“节余资金金额”指经过评估的，乙方在全面履行代建合同约定代建项目建设内容、质量、标准等前提下，通过专业化管理，而使项目财务决算批复投资额低于代建合同约定控制额（经批准的初步设计概算）的合理节余金额。乙方节余建设资金时，应向甲方提出代建奖励申请报告，由政府部门批准后给予奖励。

五十六、建设单位管理费的支付：

1.建设单位管理费按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建[2002]394号）有关规定计取，最终金额不超过省发展改革委批复的初步设计概算中的建设单位管理费。其中:广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼工程项目代建单位可使用的建设单位管理费的比例控制在总建设单位管理费的75%以内,广东省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程项目代建单位可使用的建设单位管理费的比例控制在总建设单位管理费的70%以内。

2.本合同签订并在项目代建管理实施计划书经甲方确认后14日历天内，可申请拨付建设单位管理费金额的30%。

3.签订主体结构施工合同后14日历天内，可申请拨付建设单位管理费金额的30%。

4.项目主体工程封顶后14日历天内，可申请拨付建设单位管理费金额的30%。

5.工程竣工验收交付使用后14日历天内，可申请拨付建设单位管理费金额的10%。

五十七、本章中约定的拨款计划乙方应充分考虑到因财政集中支付程序所需的时间，提早做好各项准备工作，如款项未能及时到位，应积极与相关部门沟通、协商解决方案，乙方不得因此影响项目建设的进度、工期和质量安全等。

五十八、代建过程中，政府相关部门如出台新的建设费用及资金划拨支付的相关规定时，将按该规定执行。

第六章  反商业贿赂条款

五十九、双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

六十、双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

六十一、发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

六十二、乙方应与所代建管理项目有关的勘察设计、施工、监理、设备材料供应单位签订反商业贿赂合同，并配合甲方与代建项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

六十三、除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

1.不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

2.不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

3.不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

4.不得从事与代建项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

5.不得利用职权插手代建活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。

六十四、违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第七章  安全生产条款

六十五、乙方必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。在项目建设期间，国家法律法规行政规章规定的建设单位承担的建设工程安全生产责任由乙方承担。

六十六、乙方应确保各专业工作单位“安全生产措施费”专款专用。对安全生产检查中发现的各专业工作单位的安全生产隐患未能限期整改的，由乙方代为整改，所需费用在安全生产措施费中支付，代为支出超出50%的，给予通报警告处分，超过80%的，责令停工整改（由此产生的一切损失由乙方和各专业工作单位负责）。

六十七、乙方应按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，制定安全生产管理制度，落实第一责任人。做好生产与安全工作，同时做好计划、布置、检查、总结和评比工作，乙方须提出应对出现重大安全事故的应急处理预案。

六十八、乙方应坚持重要的安全设施与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

六十九、乙方应定期召开安全生产协调会，及时传达贯彻和落实国家及地方有关安全生产的精神。

七十、乙方应组织参与工程建设各方对施工单位施工现场安全生产检查，监督参与工程建设各方及时处理发现的各项安全隐患。

七十一、乙方及与代建项目有关的单位在项目建设过程中发生安全生产责任事故时，乙方应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门、甲方、使用单位和其他有关部门报告，并迅速采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

第八章  违约责任

七十二、双方均须按照本代建合同约定履行各自义务，违反约定的一方如果因为违约行为给对方造成损失的，且本合同无其他约定，则应当按代建服务费的30%向对方支付违约金，如果该违约金不能补偿损失，则按实际损失承担责任；如果违约行为没有给对方造成损失，则应按代建服务费的10%向对方支付违约金。

七十三、甲方发现乙方存在违法违规和违反代建合同约定的行为，甲方有权终止有关代建合同的执行，由甲方报有关行政主管部门依法对乙方进行处罚。

七十四、如乙方未能完成项目管理目标，乙方同意：

1.如因不可抗力或国家机关直接针对本项目的行政、司法行为（非因乙方管理导致）或甲方同意、调整变更管理目标导致乙方未能完成本合同约定管理目标，乙方不承担责任；除此以外乙方未能完成管理目标，乙方均应承担法律责任。

2.项目实际建设投资金额超过代建合同约定投资控制金额的部分，甲方无须支付任何代建服务费用（已支付的乙方应予退回），且乙方必须按超出约定投资金额全额赔偿。

3.工程质量有问题的，责令返工并按评估损失赔偿。工程竣工验收达不到代建合同约定的质量标准的，除责令返工并按评估损失赔偿外，扣除代建服务费的10%作为违约金责任；工程保修期内发现质量不合格，乙方必须在规定的期限内返工并达到代建合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价的2%计算向甲方承担支付违约金责任。对甲方在日常质量检查中发现的质量隐患，乙方应限期完成改正，若同样问题被发现2次或类似问题累计被发现3次的，乙方按每次 1万元承担违约金责任。

4.未能完成安全文明控制目标，扣除代建服务费的10%作为违约金责任。

5.因属乙方自身责任造成未按约定期限（2014年 5 月31日前完成该项目的竣工验收，交付使用）完成代建项目的竣工验收并移交使用单位使用，对超出工期约定日期按每日5000元承担违约金责任，未按约定期限完成工程结算及财务决算的编制及报送工作，对超出日期，每日按代建服务费的3‰承担违约金责任。

七十五、如有本条违约行为，乙方同意按以下方法承担责任，赔偿损失：

1.乙方未经甲方同意，无正当理由擅自不履行代建合同或单方终止代建合同的，按代建服务费的100 %支付违约金。

2.如因乙方使用不称职管理人员给工程建设造成损失的，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任；虽然征得甲方的同意，但在项目管理机构成立后乙方如更换项目负责人和技术负责人，甲方仍有权要求乙方按5万元/人承担违约赔偿，如更换部门负责人，甲方有权要求乙方按2万元/人承担违约赔偿，如更换其他一般管理人员，甲方有权要求乙方按1万元/人承担违约赔偿。

3.因乙方的疏忽、过失、或因工程建设期出现问题未采取有效措施而造成损失的，乙方应按损失金额向甲方作全额赔偿；对于情况特别重大或性质特别恶劣的人为因素，甲方有权进一步追究责任和要求经济赔偿；在向使用单位移交资产前，如果因不可归责于乙方的原因发生的事件或行为（如不可抗力）导致项目工程遭到损失或必然遭受损失，但乙方未及时通知甲方并在其能力范围内采取必要措施防止或减少损失的产生或扩大，则对于产生或扩大的损失乙方承担赔偿责任。

4.甲方按乙方制定且经甲方确认的时标网络结构和关键节点作为工期进度计划的监管依据，对乙方自身工作责任造成关键节点工期延误，超过每个关键节点15日历天起，对超出日期按每日0.5万元赔偿，乙方还必须根据实际情况调整工期计划，3日历天内报甲方审核，如在后续工作中，乙方按批准调整的工期完成，已赔偿金额可作为奖金返还代建单位。

5.如乙方没有按照本合同第四章约定提供银行履约保函、新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件，视为乙方违约，对所延天数按每日0.5万元支付违约金，总额不超过代建服务费的50%。

6.项目负责人（项目经理）必须参加甲方组织召开的相关代建工作协调会议，如不能出席，甲方有权要求乙方按每次1%的代建服务费支付违约金（因特殊原因向甲方办理了请假手续，并经甲方同意的除外）”。

7.违反第七章规定，按代建服务费的30%向甲方支付违约金，给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿；情节严重的，甲方可提请工程建设行政主管部门对乙方进行处理。

七十六、如因各专业工作单位违约给项目建设造成损失，乙方对该损失向甲方承担全部违约赔偿责任。

七十七、当一方违约时，守约方可依法维护自身合法权益，亦可依以下程序办理：（1）守约方在违约事件发生28日历天内，向违约方和/或担保方发出书面索赔通知书以及有关证明资料；（2）违约方和/或担保方在收到守约方的书面索赔通知书以及有关证明资料后，于28日历天内给予书面答复；（3）违约方和/或担保方在收到守约方的书面索赔通知书以及有关证明资料后28日历天内未予答复或未对索赔提出异议的，视为违约方已经认可该项索赔。

七十八、乙方应支付的赔偿款、违约金可由甲方在发出书面索赔通知书后从项目代建服务费中直接扣减，项目代建服务费不足的，从银行履约保函所指担保金中相应扣除，甲方可继续向乙方提出索赔要求。但如生效的法院判决或仲裁机关做出的裁决确认就该事项担保方不承担全部或部分责任，则甲方应在担保方提交生效裁决后10日历天内将扣减的担保金全部或部分划回给担保方继续做担保金使用。

七十九、若甲方超越本代建合同权利义务对乙方进行的不当干预导致代建合同履行中止和工程质量、进度受损失和投资额增加，则甲方应承担相应法律责任。

八十、对于管理目标的实现和合同义务的履行，乙方只向甲方负责；对于任何第三方不符合法律法规行政规章的行为或要求，乙方均应抵制或拒绝，否则乙方应按本章约定承担法律责任。

八十一、本代建合同规定的所有违约索赔金额均应在损失赔偿核定后28日历天内支付完毕。

第九章  合同生效、变更、解除与终止

八十二、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本十四份，双方各执七份。本代建合同自双方签字盖章之日起生效。

八十三、因重大自然灾害等不可抗力事件导致代建合同终止、中止、解除、不能全部或部分履行，双方应协商解决，双方均不须承担法律责任。

对重大自然灾害的范围及认定方式，按下述约定执行：

1.异常天气：仅指50年（含）一遇的洪水、10级（含）以上台风，且直接湮没或袭击工地或必然会发生直接湮没或袭击工地之危险，乙方可为确保安全而停工。乙方或相关单位应于台风、洪水天气结束之日起7日历天内，向当地气象部门索取该地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对比分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定属于不可抗力之异常天气。

2.项目所在地发生烈度7度（含）以上地震，向当地地震部门索取相关资料或报告做为证据，方可认定属于不可抗力。

八十四、由于甲方或使用单位的原因致使代建工作发生延误、暂停或终止，乙方应将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，甲方应采取相应的措施。由于甲方未采取相应措施，乙方可继续暂停执行全部或部分代建业务，直至提出解除代建合同。甲方承担违约责任。

八十五、当乙方未履行全部或部分代建义务，而又无正当理由，甲方可发出警告直至解除代建合同，乙方承担违约责任。

八十六、双方不得无合同约定或法律规定的理由单方面变更、解除、终止、中止合同；当事人一方要求变更或解除代建合同时，须经双方授权代表同意，应当在30日历天前以书面形式通知另一方。因解除代建合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

八十七、乙方与使用单位办理完成项目移交手续直至保修期结束之日止，并经有关部门审核通过工程竣工财务决算，乙方收到代建服务尾款，本代建合同项下全部权利义务履行完毕后，代建合同即终止。

第十章  工程质量责任

八十八、项目移交前，由甲方协调使用单位按照《建设工程质量管理条例》的相关规定与乙方及施工单位等相关单位签订项目保修服务协议。

八十九、对本代建合同规定的保修期内发现的任何质量问题，乙方应承担督促、组织、落实、管理专业工作单位维修、返工、整改等管理责任，若造成损失，应承担连带赔偿责任。

九十、上述保修期期限是就国家规定的各专业工程而言，若本代建合同或法规对个别工作规定较长的保修期，则该个别工程应适用特定的保修期。

九十一、乙方对整个工程质量依法承担责任。

第十一章  争议的解决

九十二、在代建合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，双方同意按下列方案2解决（只能选择一个方案）：

1.提交广州仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地法院提起诉讼。

九十三、在调解或仲裁或诉讼进行过程中，双方不得停止对其余合同义务的履行，双方有义务保证项目工程建设继续进行。

九十四、本合同各方盖章确认的地址是各方各种文件资料以及与本合同有关的司法文书的送达地址，以该地址采用合同签订地法律认可的方式实施的实际送达行为，无论一方是外国机构还是中国机构，双方均确认其法律效力。如一方变更该地址必须书面通知各方，在通知送达前，仍以原地址为准。

甲方：广东省代建项目管理局（盖章）       乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

或其授权的代理人：                       或其授权的代理人：

地址：广州市东风东路粤财大厦30楼        地址：

日期：    年    月   日                  日期：    年    月   日